|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНА Протокол заседания педагогического советаот 30 августа2016г. № 1  | УТВЕРЖДЕНАДиректор МКОУ СОШ № 6 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** С.А.КасягинаПриказ № 54 от 30.08.2016г. |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

**в МКОУ СОШ №6 с. Дербетовка**

**Цель: управление процессом введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-правовое и организационно методическое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**
 |
| **1.1.** | Самообследование школы по готовности и достаточности условий к началу введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые , организационно-методические условия | январь | Директор | Получение объективной информации о готовности школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| **1.2.** | Разработка плана внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | февраль-август | Зам.директора по УВР |  |
| **1.3.** |  Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | январь | Директор | Приказ |
| **1.4.** | Проведение заседаний рабочей группы по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 1 раз в месяц | Рабочая группа | Протоколы |
| **1.5.** | Разработка и утверждение локальных актов, регламентированных требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.Ознакомление с нормативными документами всех участников образовательного процесса | январь-февраль | ДиректорРуководитель ШМО | Интернет-ресурс «Инклюзивная школа». Локальные акты(приказы, положения, проект АООП) |
| **1.6.** | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней | Январь-май | ДиректорРуководитель ШМО | Перечень нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней |
| **1.7.** | Ознакомление с банком нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней.Информирование коллектива об изменениях | Январь-апрель | ДиректорРуководитель ШМО | Протоколы совещаний |
| **1.8.** | Создание условий для своевременного информирования родителей (законных представителей) о содержании основной концепции ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и основных направлениях деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО | Март-май | Зам.директора по УВРРуководитель ШМОУчителя начальных классов | Общешкольные родительские собрания Анкетирование родителейИнформация на сайте школы |
| **1.9.** | Индивидуальные консультации для учителей начальных классов по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Январь-май | ДиректорЗам.директора по УВРРуководитель ШМО | Ликвидация профессиональных затруднений |
| **1.10.** | Заключение договоров с родителями обучающихся | По мере зачисления обучающихся | Директор |  |
| 1. **Научное и информационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**
 |
| **2.1.** | Разработка адаптированных рабочих программ по предметам учебного плана и рабочих программ по внеурочной деятельности | Май-август 2016 | Зам.директора по УВРУчителя начальных классовСпециалисты-предметники |  |
| **2.2.** | Подготовка и проведение педагогического совета по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Май 2016 | Зам.директора по УВР |  |
| **2.3.** | Проведение заседаний ШМО по вопросам формирования УУД в начальных классах | Май 2016 | Руководитель ШМО |  |
| **2.4.** | Регулярное обновление и размещение материалов на сайте ОУ о внедрении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, обеспечение доступа родителей (законных представителей) к информации | Январь-август | Директор | Регулярная информированность родителей, законных представителей |
| **2.5.** | Создание и регулярное обновление информационного стенда по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Январь-февраль | Зам.директора по УВР Руководитель ШМО | Информационные стенды в классах по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| **2.6.** | Проведение совещаний, семинаров, педагогических советов по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Январь-август | Зам.директора по УВР Руководитель ШМОРабочая группа | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску решений |
| **2.7.** | Изучение методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Январь-август | Зам.директора по УВР Руководитель ШМОРабочая группа | Анализ библиографического фонда школы.Создание информационно-методической кластера |
| 1. **Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: поддержка, формирование, развитие.**
 |
| **3.1.** | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2016-2017 учебный год | Июль-сентябрь 2016 | Директор | Штатное расписание |
| **3.2.** | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Январь-август | Зам.директора по УВР | Анализ кадрового обеспечения на 2016-2017 учебный год |
| **3.3.** | Создание условий для повышения квалификации работников по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Январь-август | Зам.директора по УВР | Текущий и перспективный план повышения квалификации педагогов  |
| **3.4.** | Организация курсовой подготовки педагогов по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Январь-август  | Администрация | Текущий и перспективный план повышения квалификации педагогов |
| **3.5.** | Изучение инструктивно-методических писем и иных документов по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Январь-август  | Зам.директора по УВРРуководитель ШМОРабочая группа |  |
| **3.6.** | Участие педагогических работников в работе семинаров, конференций, мастер-классов различного уровня | Январь-август | Руководитель ШМОРабочая группаУчителя начальных классов | Участие в мероприятиях по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |
| 1. **Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**
 |
| **4.1.** | Анализ материально-технической базы и развивающей среды для внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы-интерната | Январь, март | Завхоз Учителя начальных классов | Подготовка справки о материально-технической готовности школы к внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗФормирование заявки на приобретение необходимого оборудования |
| **4.2.** | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Январь, август | Зам.директора по УВРУчитель информатии |  |
| **4.3.** | Анализ комплектования библиотеки школы печатными и электронными ресурсами согласно требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Январь-апрель | Зам.директора по УВРОтветственный за библиотечный фонд | Подготовка справки о комплектовании печатными и электронными ОР по всем предметам учебного плана согласно требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗФормирование заявки на приобретение необходимых учебных пособий  |